TripFrame

전문가 합동 회의록 (2차)

Phase 5 설계 검증 + 전환 리스크 + 중장기 로드맵

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID | TF-MTG-002 |
| 일시 | 2026-03-29 |
| 참석자 | Expert 1(시장 전략), Expert 2(기술 아키텍쳐), Expert 3(제품/UX) |
| 참조 | TF-MTG-001, Phase 4 완료보고서, Phase 5 결정 8건 |
| 배경 | Phase 4 완료 (14/14, E2E 97/97 PASS). Phase 5 진입 전 설계 검증 |

# Agenda A: Phase 5 결정 8건 전문가 검증

Phase 5에 대해 확정된 8건의 설계 결정을 3명의 전문가가 독립적으로 검증하고, 누락 사항을 점검한다.

| # | 결정 | 선택 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EAS Dev Build 전환 시점 | Phase 5 즉시 전환 | ✅ 만장일치 |
| 2 | expo-secure-store 업그레이드 | Dev Build 직후 첫 작업 | ✅ 동의 + 보완 |
| 3 | 예약 루프 (Gap RESOLVED) | resolvedGapIds 외부 관리 | ✅ 동의 + 보완 |
| 4 | 탭 구조 재편 | 4탭: 이동 체크 | ✅ 만장일치 |
| 5 | 테스트 전략 | Playwright 주력 + Maestro 보완 | ✅ 만장일치 |
| 6 | D-day 위젯 플랫폼 | Android 우선 | ✅ 만장일치 |
| 7 | 공유 기능 | iCal Export만 | ✅ 동의 + 보완 |
| 8 | Phase 범위 | 필수 6~7 태스크 | ✅ 동의 |

## 발곌된 누락/보완 사항 (5건)

| # | 누락 사항 | 발견자 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EAS 크레딧 관리 전략 미설계 | Expert 1 | main 머지 시에만 빌드 트리거 |
| 2 | SecureStore 저장 실패 시 폴백 로직 | Expert 2 | kv-store 키 유지, 다음 시작 시 재시도 |
| 3 | gapKey 안정성 단위 테스트 | Expert 2 | 예약 루프 태스크에 포함 |
| 4 | 탭 재편 + E2E 수정 번들링 필수 | Expert 2 | 분리 금지 — 단일 태스크 그룹 |
| 5 | iCal 커스텀 프로퍼티 + 안내 화면 | Expert 1,3 | X-TRIPFRAME-* 필드 + Share Sheet 가이드 |

# Agenda B: Phase 4→5 전환 리스크 분석

## B-1. Dev Build 전환 리스크

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| CocoaPods/Gradle 빌드 실패 | 1~2일 블로킹 | 높음 | expo prebuild 후 수동 점검. iOS는 EAS Cloud Build |
| Windows에서 iOS 빌드 로컬 불가 | Dev 사이클 지연 | 확정 | EAS Cloud Build 의존. Android 로컬 우선 |
| 기존 97개 Playwright E2E 호환 | 테스트 붕괴 | 낮음 | expo start --web은 Dev Build와 무관 |
| Expo SDK 업그레이드 동시 필요 | 추가 작업 | 중간 | SDK 업그레이드는 별도 진행 (동시 금지) |

Expert 2 권고: SDK 업그레이드와 Dev Build 전환을 동시에 하지 말 것. 현재 SDK에서 Dev Build 전환 → 안정화 → SDK 업그레이드 순서.

## B-2. 보안 마이그레이션 리스크

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| SecureStore 저장 실패 | 마스터 키 유실 | 낮음 | 저장 성공 확인 후에만 kv-store 키 삭제 |
| 마이그레이션 중 앱 강제 종료 | 키 이중 존재 | 낮음 | 다음 시작 시 재시도. SecureStore 우선 |
| 암호화 데이터 복호화 실패 | 데이터 접근 불가 | 매우 낮음 | 암호화 로직 변경 없음. 기존 5개 단위 테스트 통과 필수 |

Expert 2 판정: 리스크 수준 = 수용 가능. TF-TECH-001에서 설계가 잘 정의되어 있음.

## B-3. Phase 4 잔여 이슈 (B-01~B-05) 처리

| 이슈 | 대응 | 방식 |
| --- | --- | --- |
| B-01: 온보딩 웹 레이아웃 깨짐 | Platform.OS 분기 최소 수정 | Dev Build 태스크에 포함 |
| B-02: Supabase Redirect URL 미등록 | 대시보드 수동 등록 | 문서화만 |
| B-03: 설정값 복원 E2E 미완 | 탭 재편 E2E 수정 시 함께 검증 | 탭 재편 번들 |
| B-04: 로그아웃 로컬 데이터 E2E | Maestro 네이티브 시나리오에 포함 | Maestro 태스크 |
| B-05: 마이그레이션 데이터 손실 E2E | SecureStore 마이그레이션 태스크에 포함 | 보안 업그레이드 번들 |

Expert 3 판정: 전부 기존 Phase 5 태스크에 번들링 가능. 별도 태스크 생성 불필요.

# Agenda C: 중장기 로드맵 (Phase 6~8)

## 출시 타임라인

| Phase | 목표 | 예상 시점 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 보안 완성 + 탭 재편 + iCal | +4~5주 | Alpha 내부 배포 |
| 6 | D-day 위젯 + CI/CD + 스토어 준비 | +4~5주 | 클로즈드 베타 10~20명 |
| 7 | Affiliate + 교통 DB + 템플릿 | +6~8주 | 앱 스토어 정식 출시 |
| 8+ | B2B API + AI + 웹 확장 | 출시 후 | 수익 다각화 |

## Phase 6: 출시 준비 + 리텐션 기반

- D-day 위젯 (Android) — react-native-android-widget 기반

- 앱 스토어 메타데이터: 스크린샷 5장, 설명, 개인정보처리방침

- GitHub Actions CI/CD 파이프라인

- Sentry 크래시 리포팅

- 클로즈드 베타 10~20명 배포 → 실사용 피드백

## Phase 7: 첫 수익 + 데이터 확장

- Affiliate 교통 예약 링크 활성화 (bookingUrl + affiliate 파라미터)

- 교통 DB 정적 JSON → Supabase 테이블 전환

- OTA(EAS Update)로 교통 시간표 분기별 갱신 (앱 스토어 심사 불필요)

- 도시 템플릿 3도시(서울·도쿄·방콕) — 교통 프레임만

## Phase 8+: B2B + AI + 웹

- @tripframe/core npm 독립 배포 + B2B API 랜딩 페이지

- AI 활동 추천: Pro 전용 기능으로 한정 (LLM API 비용 모델)

- iOS D-day 위젯 (Mac 확보 후)

- React 웹앱 확장 (Constitution Article II) — Playwright 테스트 재사용

# C레벨 결정 사항 요약

| # | 주제 | 결정 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | EAS 크레딧 관리 | main 머지 시에만 빌드 트리거 | 만장일치 |
| 7 | SDK 업그레이드 | Dev Build 전환 후 별도 진행 (동시 금지) | 전원 동의 |
| 8 | TASK-092 딥링크 | 탭 재편(Phase 5)에 번들링 검토 | 전원 동의 |
| 9 | Alpha 배포 시점 | Phase 5 말 (내부 테스트) | 만장일치 |
| 10 | 정식 출시 목표 | Phase 7 초 (여름 여행 시즘 전) | 만장일치 |
| 11 | Expo Router 전환 | Phase 7~8 검토 사항으로 Constitution 기록 | Expert 2 제안 |

# Phase 5 보완 항목 체크리스트

본 회의에서 발견된 누락/보완 사항을 Phase 5 spec 작성 시 반영할 체크리스트:

- EAS 크레딧 관리 전략: main 머지 시에만 빌드 트리거

- SDK 업그레이드 → Dev Build 전환 후 별도 진행

- SecureStore 저장 실패 시 폴백 로직 (kv-store 키 유지)

- gapKey (fromEventId-toEventId) 안정성 단위 테스트

- 예약 완료 UI: AppState 자동 팝업 대신 Gap 카드에 상시 버튼

- 탭 재편 + E2E 수정 + TASK-092 딥링크 → 단일 태스크 그룹

- iCal Export에 X-TRIPFRAME-* 커스텀 프로퍼티 포함

- iCal Export 후 사용자 안내 화면 (Share Sheet + 가이드)

TF-MTG-002 v1.0  |  전문가 합동 회의록 (2차)  |  2026-03-29