TripFrame

Expert Advisory Board Meeting #3

Phase 5 완료 검증 + Phase 6 설계

| 문서 ID | TF-MTG-003 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-03-30 |
| 참석자 | Strategist-M / Architect-S / Product-U |
| 유형 | Phase 전환 리뷰 |
| 참조 | Phase 5 완료보고서, TF-MTG-002 #6~#11 |

# Agenda A: Phase 5 완료 검증

## A-1. Phase 5 실적 평가

Phase 5를 7개 태스크 / 23시간 예상 내에 100% 완료. Alpha 내부 배포 준비 완료(결정 #9 달성).

| 참석자 | 평가 요약 |
| --- | --- |
| Strategist-M | Alpha 배포 준비 완료 달성. 여름 시즌 목표 위해 Phase 6 신속 진행 필요. |
| Architect-S | EAS Dev Build 3차 성공. SecureStore 폴백 완비. Constitution 준수 양호 (Gap 파생 데이터 원칙 유지). |
| Product-U | 이동 체크 탭 통합(5→4탭)으로 단일 화면 완결 루프 완성. 상시 버튼 방식 잘 구현됨. |

## A-2. 테스트 커버리지 변화

| 계층 | Phase 4 말 | Phase 5 말 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core 단위 테스트 | 61개 | 76개 | +15 (gapKey, exportIcal, 마이그레이션) |
| Mobile 단위 테스트 | 5개 | 8개 | +3 (마이그레이션 시나리오) |
| E2E (Playwright) | 97개 | 97개 | 탭 변경 반영, 동등 커버리지 |
| Maestro (네이티브) | 0개 | 2개 | 신규 |

# Agenda B: Phase 5→6 전환 리스크 분석

## B-1. D-day 위젯 기술 리스크

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| react-native-android-widget SDK 호환성 실패 | 블로킹 | 중간 | 착수 전 호환성 체크. 실패 시 SDK 업그레이드 |
| 위젯 ↔ 앱 데이터 공유 불가 | SharedPrefs 필요 | 중간 | expo-shared-preferences 또는 네이티브 모듈 브릿지 |
| 위젯 업데이트 주기 제한 (30분~) | D-day 실시간 불가 | 낮음 | D-day 특성상 일 단위 갱신 충분. 리스크 수용 |
| iOS 위젯 미지원 (Mac 없음) | 플랫폼 비대칭 | 확정 | Android 우선. iOS는 Mac 확보 후 |

## B-2. 타임라인 리스크

| 마일스톤 | 목표 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Phase 6 시작 | 2026-03-30 | 오늘 |
| Phase 6 완료 (클로즈드 베타) | 2026-04말 ~ 05초 | ~4~5주 |
| Phase 7 완료 (앱 스토어 출시) | 2026-06말 ~ 07초 | ~12~13주 |
| 여름 시즌 피크 | 2026-07~08 | 타겟 |

# Agenda C: Phase 6 설계 방향성

## C-1. Phase 6 핵심 테마

핵심 테마: "클로즈드 베타 + 리텐션 기반"

- Phase 6 최종 산출물 = 클로즈드 베타 10~20명 배포

- D-day 위젯(Android) 필수 포함 (리텐션 핵심 장치)

- CI/CD 최소 수준 (Jest + Playwright)

- 앱 스토어 정식 등록은 Phase 7 이월

- 피드백 구조화 필수 (5점 척도 + 태스크 완료율 + 자유 의견)

## C-2. C레벨 결정 사항

🔴 결정 #12: SDK 업그레이드 전략

- 결정: 위젯 라이브러리 설치 시 SDK 호환성 체크 → 비호환 시 즉시 단독 업그레이드

- 합의: Expert 3 중재안 채택 (3/3 동의)

- 버퍼: SDK 업그레이드 발생 시 +1일

🔴 결정 #13: Phase 6 배포 방식

- 결정: EAS Internal Distribution + Google Play Internal Testing 트랙 사전 설정

- 합의: 만장일치 (3/3)

🔴 결정 #14: Sentry 연동 시점

- 결정: Phase 6 기본 연동 (크래시 리포팅만). 성능 모니터링은 Phase 7.

- 합의: 다수 (2/3). Expert 1 조건부 동의(무료 티어 확인)

🔴 결정 #15: 개인정보처리방침 페이지

- 결정: Phase 6에서 최소 정적 페이지 작성 + GitHub Pages 배포. 개인정보보호법 제30조 충족.

- 합의: 만장일치 (3/3)

🔴 결정 #16: D-day 위젯 실패 대안

- 결정: 위젯 POC에 2일 타임박스. 실패 시 홈 화면 D-day 배너 카드 + 위젯 Phase 7 이월.

- 합의: 만장일치 (3/3)

## C-3. Phase 6 확정 태스크 구조

| Phase | TASK | 내용 | 공수 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | TASK-100 | SDK 호환성 체크 + 조건부 업그레이드 | 2~4h | P0 |
| 6.0 | TASK-101 | CI/CD 기초 (GitHub Actions: Jest + Playwright) | 3h | P0 |
| 6.1 | TASK-102 | D-day 위젯 POC + 데이터 브릿지 (2일 타임박스) | 5h | P0 |
| 6.1 | TASK-103 | D-day 위젯 완성 OR 홈 D-day 배너 (결과 따라) | 3~4h | P1 |
| 6.2 | TASK-104 | Sentry 기본 연동 (크래시 리포팅) | 2h | P1 |
| 6.2 | TASK-105 | 여행 카드 숨기기 (isHidden) Quick Win | 2h | P2 |
| 6.3 | TASK-106 | 개인정보처리방침 + Google Play Internal Testing | 2h | P0 |
| 6.3 | TASK-107 | 클로즈드 베타 배포 + 피드백 채널 + 설문 설계 | 3h | P1 |
| 6.3 | TASK-108 | Phase 6 완료보고서 | 1h | - |

예상 총 공수: 23~27h (~3~4 working days, SDK 업그레이드 시 +1일)

# C레벨 결정 사항 요약

| # | 주제 | 결정 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | SDK 업그레이드 | 위젯 라이브러리 호환성 체크 → 비호환 시 단독 업그레이드 | Expert 3 중재 (3/3) |
| 13 | 배포 방식 | EAS Internal Distribution + Google Play Internal Testing 트랙 | 만장일치 (3/3) |
| 14 | Sentry 연동 | Phase 6 기본 연동 (크래시만). 성능 모니터링 Phase 7 | 다수 (2/3) |
| 15 | 개인정보처리방침 | Phase 6 정적 페이지 + GitHub Pages. 개보법 제30조 | 만장일치 (3/3) |
| 16 | D-day 위젯 대안 | 2일 타임박스. 실패 시 홈 D-day 배너 + 위젯 Phase 7 | 만장일치 (3/3) |

# 회의 중 발견된 누락 사항

| # | 누락 항목 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDK 업그레이드 시점 재판단 | TASK-100 |
| 2 | 위젯 ↔ encryptedStorage 데이터 브릿지 설계 | TASK-102 |
| 3 | D-day 위젯 POC 실패 시 대안 플랜 | 결정 #16 |
| 4 | 피드백 항목 설계 (구조화된 설문) | TASK-107 |
| 5 | 개인정보처리방침이 Internal Testing에도 필수 | 결정 #15 |

TF-MTG-003 v1.0 | 전문가 합동 회의록 (3차) | 2026-03-30